## Sheet1
刘鑫鹏项目规划
项目：
日期 | 功能模块 | 完成进度 | 未完成模块 | 解决方案 | 最后完成期限 | 备注
2019-01-27 | 商品类型(后端) | 已完成
2019-01-28 | 商品发布(后端) | 已完成
2019-01-29 | 商品列表（后端） | 已完成 | 修改 | 和后端页面一起写
2019-01-30 | 用户列表(后端) | 已完成
2019-01-31 | 用户登陆注册(前端)
2019-02-01 | 商城商品类型(渲染接口，商品数据渲染接口)(前端)
2019-02-02 | 购物车（前端）
2019-02-03 | 订单(前端-收获地址的增加删除，订单核对，订单查询)
2019-02-04 | 商品评论和回复(前端)
2019-02-05 | 过年…
2019-02-06 | 商品收藏(前端)
2019-02-07 | 订单列表(后端)
2019-02-08 | 用户中心(个人信息)
2019-02-09 | 用户中心(收获地址)
2019-02-10 | 修复BUG和完成未完成的模块
2019-02-11 | 修复BUG和完成未完成的模块
2019-02-12 | 修复BUG和完成未完成的模块
注意：
1.项目规划表必须每天更新！！！每天上传到自己的github上，每晚八点之前检查
2.当天任务未完成，则需填写未完成模块，并写清楚解决方案和最后完成期限，如有必要，标明备注
3.假期项目规划表个人按照自己实际情况认真填写，一旦填写，必须按照计划执行
祝大家假期愉快！！！